## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
REPORTE EXCEL - COTIZACIÓN CADENA DE CAFÉS
📋 HOJA 1: RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO | DETALLE
CLIENTE | Cadena de Cafés Argentina
FECHA COTIZACIÓN | Julio 2025
PROYECTOS | 2 (Actualización + Desarrollo Nuevo)
TOTAL INDIVIDUAL | $2,800,000 ARS / $2,800 USD
TOTAL CON DESCUENTO | $2,380,000 ARS / $2,380 USD
AHORRO COMBO | $420,000 ARS / $420 USD (15%)
TIMELINE TOTAL | 18-20 semanas
GARANTÍA | 3 meses
SOPORTE INCLUIDO | 6 meses
ACTUALIZACIÓN WEB
ITEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | COSTO ARS | COSTO USD
Audit Técnico | Análisis web actual | 8h | 64000 | 64
Rediseño Visual | Nuevo diseño responsive | 24h | 192000 | 192
Optimización Mobile | Adaptación dispositivos | 16h | 128000 | 128
Performance | Velocidad y PageSpeed | 12h | 96000 | 96
SEO On-page | Optimización buscadores | 10h | 80000 | 80
Integración Redes | Social media integration | 8h | 64000 | 64
Testing & QA | Pruebas en dispositivos | 12h | 96000 | 96
Capacitación | Training equipo cliente | 4h | 32000 | 32
Deploy & Launch | Puesta en producción | 6h | 48000 | 48
SUBTOTAL |  | 100h | 800000 | 800
Contingencia 15% | Buffer técnico | 15h | 120000 | 120
Gestión Proyecto | PM y comunicación | 10h | 80000 | 80
TOTAL PROYECTO 1 |  | 125h | 1000000 | 1000
DESARROLLO NUEVO
ITEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | COSTO ARS | COSTO USD
UX/UI Design | Diseño completo desde cero | 32h | 256000 | 256
Frontend Development | React/HTML/CSS/JS | 48h | 384000 | 384
Backend Development | API y base de datos | 24h | 192000 | 192
CMS Integration | Sistema gestión contenido | 16h | 128000 | 128
Menú Digital | Carta interactiva | 12h | 96000 | 96
Sistema Reservas | Booking online | 20h | 160000 | 160
E-commerce Básico | Venta productos | 28h | 224000 | 224
WhatsApp Integration | Business API | 8h | 64000 | 64
Blog/Noticias | CMS noticias | 12h | 96000 | 96
SEO Completo | Optimización integral | 16h | 128000 | 128
Analytics Setup | Google Analytics/Tag Manager | 6h | 48000 | 48
Testing & QA | Pruebas integrales | 20h | 160000 | 160
Hosting Setup | Configuración servidor | 4h | 32000 | 32
Capacitación | Training completo | 6h | 48000 | 48
SUBTOTAL |  | 252h | 2016000 | 2016
Contingencia 10% | Buffer técnico | 25h | 200000 | 200
Gestión Proyecto | PM y comunicación | 15h | 120000 | 120
TOTAL PROYECTO 2 |  | 292h | 2336000 | 2336
OPCIONES COMERCIALES
OPCIÓN | PROYECTO 1 | PROYECTO 2 | TOTAL | DESCUENTO | PRECIO FINAL
Individual P1 | 1000000 | - | 1000000 | 0% | 1000000
Individual P2 | - | 2336000 | 2336000 | 0% | 2336000
Combo Ambos | 1000000 | 2336000 | 3336000 | 15% | 2836000
FORMAS DE PAGO | DESCUENTO | PRECIO FINAL ARS | PRECIO FINAL USD
Transferencia Bancaria | 3% | 2751000 | 2751
CRONOGRAMA
SEMANA | PROYECTO 1 | PROYECTO 2 | ENTREGABLES | PAGO
2025-01-02 | Audit + Discovery | Discovery | Análisis técnico | 40% ($1,134,000)
2025-03-04 | Diseño | - | Mockups P1 | -
2025-05-06 | Desarrollo | - | Web actualizada 50% | -
2025-07-08 | Testing + Launch | - | P1 Completado | 30% ($851,000)
2025-09-10 | - | UX/UI Design | Diseños P2 | -
2025-11-12 | - | Frontend Dev | Desarrollo 30% | -
13-14 | - | Backend + CMS | Desarrollo 60% | -
15-16 | - | E-commerce + Features | Desarrollo 90% | -
17-18 | - | Testing + Launch | P2 Completado | 20% ($567,000)
19-20 | - | Capacitación | Training | 10% ($284,000)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO | PROYECTO 1 | PROYECTO 2
Tecnología Frontend | HTML5, CSS3, JS (optimización) | React.js + TypeScript
Tecnología Backend | Optimización existente | Node.js + Express
Base de Datos | MySQL (optimización) | MySQL + Prisma ORM
CMS | Mejora existente | Custom CMS
Hosting | Optimización actual | Cloud hosting nuevo
SSL | Verificación | SSL incluido
Responsive | Mobile-first | Mobile-first
SEO | On-page optimization | SEO completo
Analytics | Google Analytics | GA4 + Tag Manager
Integraciones | Redes sociales | WhatsApp + Delivery APIs
TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONCEPTO | DETALLE
Validez Cotización | 30 días
Forma de Contratación | Contrato de desarrollo de software
Moneda | ARS / USD (a elección cliente)
Anticipo Mínimo | 40%
Garantía | 3 meses funcionalidad
Soporte Post-Launch | 6 meses incluido
Cambios Scope | Se cotizan por separado
Entrega | Staging + Producción
Capacitación | 2 sesiones incluidas
Documentación | Manual técnico y usuario
Hosting Primer Año | Incluido en P2, opcional P1
Mantenimiento Anual | Se cotiza por separado
ROI Y BENEFICIOS
BENEFICIO | VALOR ESTIMADO ANUAL | DESCRIPCIÓN
Aumento Ventas Online | $500,000 - $1,000,000 | +30% conversión web
Mejor Posicionamiento SEO | $300,000 - $600,000 | +40% tráfico orgánico
Eficiencia Operativa | $200,000 - $400,000 | Automatización procesos
Reducción Costos Marketing | $150,000 - $300,000 | Mejor targeting digital
Fidelización Clientes | $250,000 - $500,000 | Sistema reservas + CRM
ROI TOTAL ESTIMADO | $1,400,000 - $2,800,000 | 49-99% primer año